PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Nguyễn Ngọc Phúc | Mã sinh viên | B25DTCN121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực điều dưỡng | Quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân | US-01 | Là nhân viên điều phối tôi muốn quản lý điều dưỡng và hồ sơ bệnh nhân để có thể phân công công bệnh nhân cho từng điều dưỡng chăm sóc tại nhà tránh bị trùng lặp thời gian và nhiều bệnh nhân được chăm sóc bưởi một điều dưỡng |
| Vận hành và chăm sóc | Tạo và phân công lịch khám tại nhà | US-02 | Là nhân viên điều phối tôi muốn tạo và phân công lịch khám tại nhà cho bệnh nhân để có thể thuận tiện cho việc đi lại của bệnh nhân giúp bệnh nhân không cần phải đến tận cơ sở làm việc để đặt lịch tiết kiệm được thời gian và công sức |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Indipendent(Độc lập) | User Story có quá nhiều chức năng liên quan tới nhau, làm cho từng chức năng bị mất đi tính độc lập và phải phụ thuộc vào nhau |
| Small | User Story gộp 3 chức năng lớn vào khiến cho không thể hoàn thành đúng hạn, vượt quá thời hạn cho phép của một Sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một điều dưỡng tôi muốn hệ thống phân công lịch khám để tôi có thể nắm được thông tin về bệnh nhân, và thời gian khám và chăm sóc tại nhà là khi nào |
| US-X2 | Là một điều dưỡng tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân qua tiết bị đo và tự dộng chấm điểm đánh giá để tôi có thể đánh giá tổng quát bệnh nhân giúp tôi thuận tiện hơn trong công việc và hoàn thành công việc tốt hơn |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Giúp nhân viên điều phối có thể quản lý được lịch làm việc của điều dưỡng, hồ sơ bệnh nhân để có thể sắp xếp lịch một cách chính xác |
| US-02 | Must | Giúp bệnh nhân không cần phải mất công đến tận cơ sở làm việc để đăng ký đồng thời cũng giúp tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân cũng như điều dưỡng cũng như chính bản thân của nhân viên điều dưỡng |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Một điều dưỡng được phân công | Nhấn nút “Xem chi tiết phiếu thăm khám hợp lệ” | Hệ thống hiển thị lên phiếu thăm khám gồm thông tin chi tiết về bệnh nhân của điều dưỡng được phân công cũng như lịch thăm khám, địa chỉ nhà bệnh nhân |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Given: Một điều dưỡng không thuộc quyền phân công - When: Nhấn nút “ Xem chi tiết phiếu thăm khám “ - Then: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “ Bạn không có quyền xem phiếu này vì bênh nhân không được phân công cho bạn” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC(Acceptance Criteria) là điều kiện cần để có cho một ứng dụng DoD (Definition of Done) là điều kiện đủ để chức năng được coi là hoàn chỉnh

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Là chức năng quan trọng không thể thiếu trong ứng dụng nó cần được tính toán kiểm thử cần nhắc kỹ trước khi đưa vào hoạt động tránh lỗi |
| US-02 | 5 | Là chức năng quan trọng giúp thuận tiện cho bệnh nhân, nhân viên điều phối cũng như điều dưỡng là chức năng cốt lõi của ứng dụng |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Vì có sự chệnh lệch quá lớn giữa 13 và 21 nên 2 người này cần thảo luận lại với nhau tìm ra lý do và đưa ra kết luận cuối cùng

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity tb = (24+25+26)/3 = 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity = 25x46/50 = 23 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn B1, B2, B3, B5 và tônge Sp là 3+8+5+8 = 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Ứng dụng cần được triển khai và kiểm thử một cách nghiêm ngặt chặt chẽ để khi chạy lên môi trường không lỗi |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện | UI/UX | 5 |
| Phân tích làm về logic | Development | 8 |
| Kiểm thử | Tester | 6 |
| Tổng giờ công |  | 19 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế ngày 4 là 23SP Lý tưởng là 15,6 chênh lệch 7,4 Có sự chênh lệch lớn là đang bị chậm tiến độ hơn thực tế khá nhiều |
| --- | --- |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Càng về những ngày cuối chênh lệch càng lớn cho thấy đội đang bị chậm tiến độ khá nhiều so với dự kiến khiến về những ngày cuối phải tự đẩy tiến độ khiến công việc khiến công việc hoàn thanh đúng hạn nhưng chất lượng thì chưa chắc bằng |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Scrum Master | Developers | Stakeholers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO tiếp nhận đề nghị của Stakeholders và thích nghi thay đổi chứ không tuân theo một kế hoạch ban đầu để có thể phát triển sản phẩm một cách hoàn hảo nhất